Приложение №1

утверждено приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания

и ТФОМС РСО-Алания

Состав рабочей группы

Министерства здравоохранения, ТФОМС, страховых медицинских организаций, медицинских организаций по реализации пилотного проекта

« Бережливая поликлиника»

- Ратманов М.А. - Министр  здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Дзлиев К.М. - директор ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания;

- Ремизов О.В. - ректор  ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

- Цгоева С.К. -  заместитель Министра здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (куратор пилотного проекта);

- Цидаева Т.И. - заместитель Министра здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Каллагова Л.Х. - заместитель Министра здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Цалиева Э.А. – начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможению Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Цаликова М.В. -  начальник отдела организации и контроля качества медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Бесолова Б.С. - начальник планово-экономического отдела Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Майрамукаев А.Т. - директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания;

- Магаев К.А. -Главный врач ГБУЗ «Поликлиника №1» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Баскаева Л.Г. -  главный врач ГБУЗС «Детская поликлиника №1» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Кодзаева Н.А. – заместитель главного врача  «Поликлиника №1» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания;

- Бораева  Т.Б. - главный внештатный педиатр  Минздрава РСО-А

- Дзукаев О.А. - заместитель директора ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания;

- Кадзаев А.Т. - начальник отдела межтерриториальных расчетов и мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания;

17. Тотоев А.Н. - главный специалист отдела контроля качества медицинской помощи и защиты застрахованных лиц ТФОМС;

18. Баев В.В. - директор филиала ООО «Росгосстрах-Медицина»;

19. Батыров Е.А. - директор филиала ООО «ВТБ Медицинское страхование»;

20. Кабалоева Ф.Ю. –специалист отдела организации ОМС ТФОМС Республики Северная Осетия-Алания;

21. Ревазов Т.Д – директор ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский колледж»  Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

Приложение №2

утверждено приказом Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания

План-график

реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения  «Детская поликлиника №1»

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольного события | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события | Исполнитель мероприятия (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оптимизация работы регистратуры | 14.04.17 | 10.06.2017 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части, Тотоев А.Н. - Главный специалист отдела контроля качества медицинской помощи и защиты прав застрахованных лиц ТФОМС Султанов Р.С. - Заместитель директора РМИАЦ |
| 1.1. | - текущий ремонт и визуальная организация регистратуры по типу «ресепшен» (отказ от заградительных стекол) или типа «оpen space», установление 2-х инфоматов - оборудование гардеробной, | 14.04.17 14.04.17 | 01.05.17 01.05.17 01.05.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач |
|  | - формирование сервисной зоны, - оборудование колясочной, - оборудование системы кондиционирования в холле, - благоустройство внутреннего дворика, - формирование электронного расписания графика работы врачей | 15.05.17 15.05.17 15.05.17 15.05.17 15.05.17 | 10.06.17 10.06.17 10.06.17 10.06.17 10.06.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач |
| 1.2 | Создание Call-центра | 15.05.17 | 10.06.17 | Министерство здравоохранения РСО-Алания ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания |
| 1.3 | Внедрение единых требований к внешнему виду регистраторов. Приобретение форменной медицинской одежды, соответствующей корпоративным требованиям | 14.04.17 | 01.05.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач |
| 1.4 | Разработка навигации и маршрутизации пациентов. Размещение электронного стенда с расписанием приемов, указателей, информационных стоек, табличек с обозначением ключевых пунктов визита пациента | 14.04.17 | 10.06.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач |
| 1.5 | Введение должности картоноша (курьера) | 14.04.17 | 10.06.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач |
| 1.6 | Организация консультаций пациентов у инфоматов | 14.04.17 | постоянно | Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части |
| 1.7 | Оптимизация проведения профилактических осмотров | 14.04.17 | 10.06.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части, Тедеева А.З.- Зав. ДШО Кадзаев А.Т.- Начальник отдела межтерриториальных расчетов и мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС |
| 1.8 | Автоматизация рабочих мест врачей и их подключение к единой локальной сети | 14.04.2017 | 10.06.2017 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
| 1.9 | Видеооповещение пациентов о работе кабинетов (занят/свободен), приглашение на прием | 14.04.17 | 01.09.27 | Главный врач Баскаева Л.Г. |
| 2.0 | Проведение хронометражных измерений времени выполнения операции, манипуляций, времени ожидания на прием к специалистам. Корректировка норм времени на те или иные исследования, манипуляции, операции и др. | 14.04.17 | 01.06.17 | Кадзаев А.Т.- Начальник отдела межтерриториальных расчетов и мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС СМО Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части, Тедеева А.З.- Заведующая ДШО |
| 2.1 | Внедрение электронной медицинской карты | 14.04.17 | 01.09.17 | Главный врач Баскаева Л.Г. ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания |
| 2.2. | Оснащение кабинетов специалистов в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи | 14.04.17 | 01.07.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части |
| 2.3. | Закупка набора датчиков с комплектацией к аппарату УЗИ | 4.05.17 | 10.09.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач |
| 2.4. | Подготовка технического задания, формирование пакета документов для подачи заявки в Минздрав и ТФОМС для обоснования приобретения медицинского оборудования из средств нормированного страхового запаса | 4.05.17 | 20.05.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач |
| 2.5 | Установление нагрузки на врачей-педиатров и врачей специалистов | 14.04.17 | 01.05.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части Цалиева Э.А.- начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Минздрава РСО-А Хосроева Ф.В. - начальник отдела контроля качества медицинской помощи филиала ООО «Росгосстрах-Медицина» |
| 2.6 | Анализ динамики распределения рабочего времени врача специалиста и врача педиатра-участкового (хронометраж) | 14.04.17 | 01.05.17 | Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части Цалиева Э.А.- начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Минздрава РСО-Алания Хосроева Ф.В. - начальник отдела контроля качества медицинской помощи филиала ООО «Росгосстрах-Медицина» |
| 2.7 | Анализ прикрепленного населения к медицинской организации и к участковым врачам-педиатрам | 14.04.17 | 10.06.17 | Даурова Л.В.- заместитель главного врача Цалиева Э.А.- начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Минздрава РСО-Алания, СМО ТФОМС |
| 2.8 | Приведение штатного расписания в соответствие с Порядками оказания педиатрической помощи | 14.04.17 | 10.06.17 | Даурова Л.В. - заместитель главного врач, Цалиева Э.А.- начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Минздрава РСО-Алания, Бесолова Б.С. – начальник планово-экономического отдела |
| 2.9 | Организация работы медицинской организации в две смены | 14.04.17 | 10.05.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части Цалиева Э.А.- начальник отдела организации медицинской помощи детскому населению Минздрава РСО-Алания |
| 2.10 | Оптимизация нагрузки узких специалистов | 14.04.17 | 10.05.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части |
| 2.11 | Организация возможности самозаписи диспансерной группы пациентов | 14.04.17 | 10.05.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания |
| 2.12 | Введение критериев сортировки вызовов | 14.04.17 | 10.06.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части |
| 2.13 | Внедрение дистанционной записи на прием к врачу через Портал государственных услуг | 14.04.17 | 10.06.17 | ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания |
| 2.14 | Разделение потоков «здоровых и остробольных» детей, организация функционирования кабинета «дежурный врач», организация его работы в 2 смены | 4.05.17 | 10.07.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части |  |
| 3.0 | Оптимизация потока проведения лабораторных анализов | 4.05.17 | 10.06.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части Старшая медицинская сестра Заведующая лабораторией |
| 3.1 | Организация забора крови | 4.05.17 | 10.06.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части Старшая медицинская сестра Заведующая лабораторией |
| 3.2 | Совершенствование системы вызова пациента - установка кнопки вызова пациента | 4.05.17 | 10.06.17 | Баскаева Л.Г. - главный врач Даурова Л.В. - заместитель главного врача по медицинской части Старшая медицинская сестра Заведующая лабораторией |
| 3.3 | Организация рабочего места для страхового представителя СМО |  | 20.05.2017 | Главный врач Баскаева Л.Д. Руководитель СМО |

Приложение №3

утверждено приказом Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-Алания

План-график

реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие первичной медико-санитарной помощи

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Поликлиника №1»

Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольного события | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия/ наступления контрольного события | Исполнитель мероприятия (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оптимизация работы регистратуры | 14.04.17 | 10.06.17 | Магаев К.А. - Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Кадзаев А.Т.- Начальник отдела мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС Султанов Р.С. - Заместитель директора РМИАЦ |
| 1.1 | - текущий ремонт и визуальная организация регистратуры по типу «ресепшен» (отказ от заградительных стекол) или типа «оpen space», установление 2-х инфоматов - оборудование гардеробной | 14.04.17 14.04.17 | 01.05.17 01.05.17 | Магаев К.А. - Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача |
| 1.2 | - формирование сервисной зоны, - оборудование колясочной, - оборудование системы кондиционирования в холле, - благоустройство внутреннего дворика, - формирование электронного расписания графика работы врачей | 15.05.17 15.05.17 15.05.17 15.05.17 15.05.17 | 10.06.17 10.06.17 10.06.17 10.06.17 10.06.17 | Магаев К.А. - Главный врач Кодзаева Н.А.- заместитель главного врача |
| 1.3 | Создание Call-центра | 15.05.17 | 10.06.17 | Министерство здравоохранения РСО-Алания ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания |
| 1.4 | Организация отделения медицинской профилактики в соответствии с требованиями нормативных документов | 14.04.17 | 01.05.17 | Магаев К.А. - Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача |
| 1.5 | Перемещение отделения медицинской профилактики на 2 этаж | 14.04.17 | 01.05.17 | Магаев К.А. - Главный врач |
| 1.6 | Разработка алгоритмов взаимодействия с терапевтической службой поликлиники и центром здоровья | 14.04.17 | 01.06.17 | Магаев К.А. - Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача |
| 1.7 | Внедрение единых требований к внешнему виду регистраторов. Приобретение форменной медицинской одежды, соответствующей корпоративным требованиям | 14.04.17 | 01.05.17 | Магаев К.А. - Главный врач |
| 1.8 | Разработка навигации и маршрутизации пациентов. Размещение электронного стенда с расписанием приемов, указателей, информационных стоек, табличек с обозначением ключевых пунктов визита пациента | 14.04.2017 | 10.06.2017 | Магаев К.А. – Главный врач |
| 1.9 | Введение должности картоноша(курьера) | 14.04.17 | 10.06.17 | Магаев К.А. – Главный врач |
| 1.10 | Организация консультаций пациентов у инфоматов | 14.04.17 | постоянно | Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача |
| 1.11 | Оптимизация проведения диспансеризации населения | 14.04.17 | 10.06.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Заведующие терапевтическими отделениями Кадзаев А.Т.- Начальник отдела мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС |
| 2.0. | Автоматизация рабочих мест врачей и их подключение к единой локальной сети | 14.04.17 | 10.06.17 | Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
| 2.1. | Видеооповещение пациентов о работе кабинетов (занят/свободен), приглашение на прием | 14.04.17 | 01.09.17 | Магаев К.А. – Главный врач |
| 2.2. | Проведение хронометражных измерений времени выполнения операции, манипуляций, времени ожидания на прием к специалистам. Корректировка норм времени на те или иные исследования, манипуляции, операции и др. | 14.04.17 | 01.06.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Заведующие терапевтическими отделениями Кадзаев А.Т.- Начальник отдела мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС СМО |
| 2.3 | Внедрение электронной медицинской карты | 14.04.17 | 01.09.17 | Магаев К.А. – Главный врач ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания |
| 2.4 | Оснащение кабинетов врачей специалистов в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. | 14.04.17 | 01.07.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача |
| 2.5 | Закупка набора датчиков с комплектацией к аппарату УЗИ | 4.05.17 | 10.09.17 | Магаев К.А. – Главный врач |
| 2.6 | Подготовка технического задания, формирование пакета документов для подачи заявки в Минздрав и ТФОМС для обоснования приобретения медицинского оборудования из средств нормированного страхового запаса | 4.05.17 | 20.05.17 | Магаев К.А. – Главный врач |
| 2.7 | Установление нагрузки на врачей- терапевтов и врачей специалистов | 14.04.17 | 01.05.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Цаликова М.В.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РСО-Алания Бесолова Б.С. – начальник планово-экономического отдела Минздрава РСО-Алания |
| 2.8 | Анализ динамики распределения рабочего времени врача специалиста и врача участкового (хронометраж) | 14.04.17 | 01.05.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Заведующие терапевтическими отделениями Цаликова М.В.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РСО-Алания |
| 3.0 | Анализ прикрепленного населения к медицинской организации и к участковым врачам | 14.04.17 | 10.06.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Заведующие терапевтическими отделениями Цаликова М.В.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РСО-Алания Кадзаев А.Т.- Начальник отдела мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС |
| 3.1 | Приведение штатного расписания в соответствие с Порядками оказания медицинской помощи взрослому населению | 14.04.17 | 10.06.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Цаликова М.В.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РСО-А Бесолова Б.С. – начальник планово-экономического отдела Минздрава РСО-Алания |
| 3.2 | Организация работы медицинской организации в 2 смены | 14.04.17 | 10.05.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Цаликова М.В.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РСО-Алания Бесолова Б.С. – начальник планово-экономического отдела Минздрава РСО-Алания Кадзаев А.Т.- Начальник отдела мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС |
| 3.3 | Оптимизация нагрузки узких специалистов | 14.04.17 | 10.05.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача |
| 3.4 | Организация возможности самозаписи диспансерной группы пациентов | 14.04.17 | 10.05.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания |
| 3.5 | Внедрение дистанционной записи на прием к врачу через Портал государственных услуг | 14.04.17 | 10.06.17 | ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РСО-Алания |
| 3.6 | Разделение потоков «здоровых и остробольных», функционирование кабинета «дежурный врач» | 4.05.17 | 10.07.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Заведующие терапевтическими отделениями Цаликова М.В.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РСО-Алания Кадзаев А.Т.- Начальник отдела мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС |  | Заместитель главного врача Даурова Л.В. |
| 4.0 | Внедрение современных форм профилактической работы с пациентом | 4.05.17 | 10.07.17 | Заместитель главного врача Кадзаева Н.А. Заведующие терапевтическими отделениями Цаликова М.В.- начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РСО-Алания Кадзаев А.Т.- Начальник отдела мониторинга профилактических мероприятий ТФОМС |
| 5.0 | Оптимизация потока проведения лабораторных анализов | 4.05.17 | 10.06.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Старшая медицинская сестра Заведующий лабораторией |
| 5.1 | Организация забора крови | 4.05.17 | 10.06.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Старшая медицинская сестра Заведующий лабораторией |
| 5.2 | Совершенствование системы вызова пациента - установка кнопки вызова пациента | 4.05.17 | 10.06.17 | Магаев К.А. – Главный врач Кодзаева Н.А.- Заместитель главного врача Старшая медицинская сестра Заведующий лабораторией |
| 5.3 | Организация рабочего места для страхового представителя СМО |  | 20.05.2017 | Главный врач Магаев К.А. Руководитель СМО |
| 5.4 | Приобретение портативного рентген аппарат и УЗИ аппарата |  | 01.09.2017 | ТФ ОМС РСО-А из нормированного страхового запаса |